Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Önkormányzati csatlakoztatások működési rendje 1.1

Az

„Önkormányzati ASP központ felállítása”

tárgyú projekthez

Készítette: Clarity Consulting Kft. – Bluefield Kft. konzorcium

Azonosító: EKOP – 3.1.6-2012-2012-0001

2014. december 17.

Adatlap

| Projektnév | Önkormányzati ASP központ felállítása |
| --- | --- |
| Dokumentum célja | TDL025-9-ben található céloknak megfelelés |
| Állapot | Végleges verzió |
| Kiadás kelte | 2014.12.17. |
| Készítette | Clarity Consulting Kft. – Bluefield Kft. |

Jóváhagyások

| Fórum | Hatáskör | Dátum |
| --- | --- | --- |
| Pócsi István (BM-NISZ), Ácsné Rátkai Ilona (KIFÜ) | minőségi jóváhagyás | 2014.december 18. |

Verziókövetés

| Verziószám | Fájlnév | Dátum | Változás leírása | Készítette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ASP Csatlakoztatások működési rendje_v1.0.docx | 2014.12.08. | Véleményezésre átadott első verzió | Clarity-Bluefield konzorcium |
| 1.1 | ASP Csatlakoztatások működési rendje_v1.1.docx | 2014.12.17. | Vélemények átvezetése utáni végleges verzió | Clarity-Bluefield konzorcium |

- Tartalom

1.	Bevezető	4

1.1.	A dokumentum célja	4

1.2.	A dokumentum felépítése	5

1.3.	Fogalmak, rövidítések	6

2.	A csatlakoztatási feladatrendszer érintett szereplői	8

2.1.	Önkormányzati ASP Központ Menedzsment Szervezet	9

2.2.	Önkormányzati ASP Központ Informatikai Szolgáltató Szervezet	10

3.	A csatlakoztatások folyamata és felelősségi körei	11

3.1.1.	A csatlakozási folyamat áttekintő folyamatábrája	11

3.1.2.	Önkormányzati kapcsolatfelvétel, adatbekérés, szerződéskötés	13

3.1.3.	Rendszerbevezetés és infrastruktúra kialakítás	16

3.1.4.	Önkormányzati oktatások	20

3.1.5.	Önkormányzati csatlakoztatással kapcsolatos tesztek	24

3.1.6.	Önkormányzat oldali migráció	28

3.1.7.	ASP éles indítás	30

4.	A csatlakozási feladatok ütemezése	33

4.1.	PILOT időszakra vonatkozó speciális kötöttségek	33

4.1.1.	Pályázati kötöttségek	33

4.2.	Szakmai alapvetések a csatlakoztatások ütemezésével kapcsolatban	34

4.2.1.	Általános szakmai alapvetések	34

4.2.2.	Feladatrendszerrel kapcsolatos szakmai alapvetések	34

4.3.	Javaslat az önkormányzatok csatlakozási feladatainak ütemezésére	36

5.	Csatlakoztatás költségvetés	38

6.	Csatlakoztatási kockázatok	38

7.	Nyitott kérdések az önkormányzati csatlakoztatásokkal kapcsolatban	40

Bevezető

A dokumentum célja

Az önkormányzatok csatlakoztatása mind az ASP Központ felállítása EKOP projekt során, mind az ASP Központ szolgáltatási időszakában egy olyan összehangolt működést igényel, amely során az ASP Központ érintett szervezetei/szervezeti egységei egy egységes eljárásrend mentén, projektszerűen képesek az egyre növekvő számú és diverzitású önkormányzatok csatlakoztatását lebonyolítani.

Az Önkormányzati csatlakoztatások működési rendje dokumentum célja, hogy meghatározza

  - milyen szervezetek és milyen szereplők, milyen felelősségi körrel vesznek részt a csatlakoztatás feladatrendszerének végrehajtásában;

  - a csatlakoztatás során milyen erőforrásigényre van szükség a csatlakoztató szervezetek és az önkormányzatok oldaláról;

  - a csatlakoztatási feladatokat milyen logikai sorrendben, milyen függőségek mentén és milyen ütemezéssel célszerű végrehajtani;

  - jelenleg milyen, a projekt oldaláról eldöntendő nyitott kérdések vannak a csatlakoztatási folyamattal kapcsolatban.

A dokumentum célja, hogy az EKOP projektet követő időszak, tehát az éles szolgáltatási időszak „gyárszerű” csatlakoztatási rendjét definiálja, a PILOT csatlakoztatások időbeli kötöttségek és feladatrendszer tekintetében is eltérhetnek jelen javaslattól. A PILOT önkormányzatok eltérő csatlakoztatási folyamatára vonatkozóan a dokumentum a kritikus pontokon (önkormányzati tesztelések) külön kitér.

A dokumentumnak nem célja, hogy az ASP Központ szolgáltatásmenedzsment folyamatait, azok erőforrás/ráfordításigényét teljes körűen kidolgozza (ez az Önkormányzati ASP működtetési és üzemeltetési modell 1.3 dokumentum alapján az ASP működés előkészítési munkacsoport feladata), a kidolgozott folyamatok, erőforrástervek és ütemezés kizárólag az önkormányzati csatlakoztatási folyamat feladatrendszere korlátozódik.

A működési rend kidolgozása során ugyanakkor a csatlakoztatási eljárásrend és felelősségi rend a korábbi szolgáltatásmodellekkel összhangban készült.

A dokumentum felépítése

Az Önkormányzati csatlakoztatások működési rendje dokumentum a Csatlakoztatási módszertan 2.1-ben kifejtett feladatrendszer mentén mutatja be az önkormányzati csatlakoztatásokat.

A 2. fejezet bemutatja az önkormányzati csatlakoztatási folyamatban érintett szervezeti szereplőket és a hozzájuk kapcsolódó szerepköröket, melyek definiálása összhangban van az ASP szolgáltatási és üzemeltetési modelljével.

A 3. fejezet a definiált szerepköröket rendeli a csatlakoztatási folyamat egyes feladatrendszereihez és lépéseihez, melyet folyamatábrákkal szemléltetünk, valamint a folyamatábrák kiegészítéseként megjeleníti a feladatrendszerhez kapcsolódó ráfordítás javaslatokat.

A 4. fejezet a csatlakoztatási feladatrendszer szakmai és egyéb függőségeit mutatja be, amelyre konkrét ütemezési javaslat készült.

Az 5. fejezetben kitérünk az ASP működés előkészítő munkacsoport keretében, az igazgatásszervezés támogatásával megvalósuló költségvetés tervezése.

A 6. és 7. fejezetben frissítésre kerültek a csatlakoztatásokkal kapcsolatos kockázatok és nyitott kérdések.

Fogalmak, rövidítések

| - Fogalom, rövidítés | - Értelmezés |
| --- | --- |
| Szakrendszerek | Az önkormányzati ASP által az ügyfeleknek szolgáltatásként nyújtott ügyviteli alkalmazások, amelyek az ASP keretrendszer alkalmazás és platform szintű szolgáltatásaira épülnek. - Adó szakrendszer (ADÓ) - Ipar és kereskedelmi szakrendszer (IPARKER) - Ingatlankataszter szakrendszer (INGKAT) - Iratkezelési szakrendszer (IRAT) - Gazdálkodási szakrendszer (GAZD) - Önkormányzati Portál szakrendszer (PORTÁL) |
| Alkalmazások | Az önkormányzati ASP szakrendszereinek és a Keretrendszer alkalmazás komponenseinek összessége. |
| ASP Központ Menedzsment Szervezet | Az önkormányzati ASP szolgáltatások önfinanszírozó nyújtásáért és megfelelő minőségű biztosításáért felelős, operatív irányító és a szükséges felügyeleti döntéseket előkészítő, valamint a szolgáltatási rendszerben részt vevő szervezeteket felügyelő szolgáltató szervezet. |
| ASP Központ Informatikai Szolgáltató Szervezet | Az önkormányzati ASP infrastruktúráját, keretrendszer platform és - alkalmazás komponenseit, illetve a Portál szakrendszert üzemeltető piaci szolgáltató szervezet. |
| KMOP kedvezményezett önkormányzatok | A KMOP-4.7.1-13 pályázat keretein belül az Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz támogatási forrást nyert önkormányzatok. |
| PILOT önkormányzatok | Az EKOP projekt időszaka alatt csatlakozó önkormányzatok. |
| Csatlakozási feladatok | Az önkormányzatok szemszögéből összefoglalt feladatrendszer, tartalmazza a csatlakozáshoz szükséges feladatokat és feltételeket. Vonalvezetőként szolgálhat az önkormányzatok számára az ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósításához. |
| Csatlakoztatási feladatok | A csatlakozási feladatok önkormányzati teljesítéséhez szükséges, ASP projekt (későbbiekben Központ) szereplőinek feladatai és határideje, azok felelősségei, amelyek teljesítése nélkülözhetetlen az ügyfélönkormányzatok csatlakoztatásához. |
| Csatlakozási Szerződés | A csatlakozó önkormányzatok valamint az ASP Központ Menedzsment és Informatikai Szolgáltató Szervezetének (illetve projekt időszak alatt ASP projekt) szolgáltatási időszakot megelőző időszakra vonatkozó közös szándéknyilatkozat a csatlakoz(tat)ásról, mely lefedi a csatlakozás előkészítési és csatlakozási szakasz önkormányzati és ASP oldali feladatait, határidőket, felelősségeket. |
| Szolgáltatási szerződés és SLA megállapodások | A Szolgáltatási szerződés és a hozzá kapcsolódó SLA megállapodások az ASP rendszer éles indulását követő időszakra vonatkozó megállapodás, mely az ASP Központ és az Önkormányzat közötti jogviszonyt és szolgáltatási megállapodásokat rendezi. |

A csatlakoztatási feladatrendszer érintett szereplői

A fejlesztési projektet követően az ASP Központ felelős az önkormányzati ASP hosszútávon fenntartható operatív működtetéséért, amelynek

- menedzsment szervezetét (szervezet kijelölése folyamatban),

- informatikai szolgáltató szervezetét a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) látja el;

- együttműködve a Kincsinfóval, illetve a piaci szereplőkkel, akik felelősek az egyes szakrendszerek alkalmazás üzemeltetéséért, támogatásáért;

- együttműködve az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és a közhiteles nyilvántartásokat nyújtó központi szervezetek, hatóságok és állami tulajdonú gazdasági társaságok, mint háttérszolgáltatást nyújtó szervezetekkel, akiknek a szolgáltatásait az ASP központ továbbítja az ügyfél önkormányzatok számára.

Az alábbi alfejezetekben bemutatjuk az egyes érintett szervezetek azon szerepköreit, melyek a csatlakoztatási folyamatban érintettek, és a folyamatábrákon is megjelenítésre kerülnek.

Önkormányzati ASP Központ Menedzsment Szervezet

| Szervezet: | kijelölés folyamatban |
| --- | --- |

Az Önkormányzati ASP Központ Menedzsment Szervezet az önkormányzati ASP szolgáltatások önfinanszírozó nyújtásáért és megfelelő minőségű biztosításáért felelős, operatív irányító és a szükséges felügyeleti döntéseket előkészítő, valamint a szolgáltatási rendszerben részt vevő szervezeteket felügyelő szolgáltató szervezet.

| - Működési területek/feladatok - (Szolgáltatásmenedzsment modell alapján) | - Szerepkörök - (Eljárásrend folyamatai alapján) |
| --- | --- |
| - Ügyfélszolgálat | - Ügyfélszolgálati munkatárs |
| - Csatlakoztatás és szolgáltatás menedzsment | - Szolgáltatásmenedzser |
| - Projektmenedzsment | - ASP tesztelési koordinátor |
|  | - ASP migrációs koordinátor |
| - IT biztonsági felelős | - IT biztonsági felelős |
| - Oktatás | - Oktatás felelős |
|  | - Oktató |
| - Marketing | - Szolgáltatásmenedzser |
| - Igénykezelés és igazgatásszervezés | ASP űrlap tervező |
| - Üzletmenet folytonosság |  |

Önkormányzati ASP Központ Informatikai Szolgáltató Szervezet

| Szervezet: | Nemzeti Infokommunikációs Zrt. |
| --- | --- |

Az Önkormányzati ASP Informatikai Szolgáltató Szervezet az önkormányzati ASP infrastruktúráját, keretrendszer platform és alkalmazás komponenseit, illetve a Portál szakrendszert üzemeltető szolgáltató szervezet.

| - Működési területek/feladatok | - Szerepkörök |
| --- | --- |
| - Első szintű ASP ügyfélszolgálat | - Ügyfélszolgálati munkatárs |
| - ASP keret- és szakrendszer alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés | ELÜGY portál szerkesztő |
|  | E-learning üzemeltető |
|  | ASP super admin |
|  | Szakrendszeri alkalmazásgazda |
| - ASP keretrendszer platform üzemeltetés | Infrastruktúra üzemeltető |
| - ASP infrastruktúra üzemeltetés |  |

A csatlakoztatások folyamata és felelősségi körei

A csatlakoztatási folyamat felelősségi köreit folyamatábrákkal mutatja be a dokumentum, melyen az egyes csatlakoztatási feladatok úszósávos modellben, felelősökhöz rendelve jelennek meg.

A folyamatok áttekintésére a következő fejezet egy áttekintő folyamattérképet tartalmaz, mely a folyamatok logikai sorrendjét hivatott bemutatni.

|  | Az IGSZ által kidolgozott folyamatokat a könnyebb érthetőség kedvéért ezzel az ikonnal jelöltük. |
| --- | --- |
|  | A mélyebb szintű, projekt munkacsoportok által javasoltan elkészítendő folyamatokat ezzel az ikonnal jelöltük. |
|  | A folyamatokban a Csatlakozási Kézikönyv mellékleteként szereplő segédleteket (információtartalmukat) is megjelenítettük, az alábbi ikonnal. Megjegyzés: a folyamatokban olyan dokumentumok is szerepelnek, amelyek nem érintik közvetlenül az önkormányzatokat (csak az ASP Központot), ugyanakkor a dokumentumáramok megjelenítése céljából szerepeltetésük szükséges volt az ábrán. |

    - A csatlakozási folyamat áttekintő folyamatábrája

Az alábbi ábrán bemutatásra kerül a csatlakozási folyamat a módszertanban megfogalmazott feladatrendszer mentén.

Az alfejezetek az egyes fázis-sávokban vagy folyamatkockákban látható részfolyamatokat bontják ki, és azokhoz mutatja be az átfutási idők, ASP Központ és önkormányzat oldali erőforrásbecsléseket.

Önkormányzati kapcsolatfelvétel, adatbekérés, szerződéskötés

Az alábbi fejezetekben az önkormányzatokkal való kapcsolatfelvétel, adatbekérések, szolgáltatásigénylés és Csatlakozási szerződéskötés összefüggései kerülnek bemutatásra.

Az önkormányzati kapcsolatfelvétel, adatbekérés és szerződéskötés folyamata

A kapcsolattartás, adatbekérések és szolgáltatásigénylés erőforrásterve

| Feladat | Felelős | Átfutási idő (csatlakoztatási ütemenként) | Becsült ráfordítás csatlakozási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapcsolatfelvétel | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 2 hét | 4 embernap | 0,1 embernap | - |
| Kapcsolattartás |  | 4-5 hónap | 30-40 embernap | 1 embernap | - |
| Tájékoztató Fórumok szervezése (csatlakoztatási ütemenként 2-3 alkalom) | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 4-5 hónap | 15 embernap | nem értelmezhető** | 3 embernap |
| Tájékoztató felületek tartalom menedzselése | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | folyamatos | 10 embernap | nem értelmezhető** |  |
| Adatbekérés (kiküldés, kiértékelés) | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 2 hét | 10 embernap | 0,5 embernap | 5 embernap |
| Adatbekérés támogatása | ASP Informatikai Szolgáltató szervezet | 2 hét | 3 embernap | nem értelmezhető** | - |
| Szolgáltatásigénylés 1 egyeztetése | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 1 hónap | 20 embernap | 0,5 embernap | 5 embernap |
| Csatlakozási szerződések megkötése | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 2-3 hónap | 15 embernap | 0,25 embernap | 3 embernap |
| Csatlakozási feladatok tervezése | ASP Menedzsment szervezet Szolgáltatásmenedzser | 2-3 hónap | 20 embernap | nem értelmezhető** | - |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén.

** független a csatlakozók számától.

Rendszerbevezetés és infrastruktúra kialakítás

A tenant létrehozásának folyamata az összefoglaló folyamatábrán nem a rendszerbevezetés és infrastruktúra kialakítás része, azonban az önkormányzati paraméterezési feladatok előfeltételeként azokhoz szorosan kapcsolódik, így ebben a fejezetben szerepeltetjük.

A rendszerbevezetés folyamatai közül az űrlapkezelés folyamatát tartalmazza a dokumentum. A további paraméterezési, testreszabási feladatok (kiadmányozási iratminták, jogosultságok, ügyviteli szakrendszeri paraméterezések) bemutatásához nem áll rendelkezésre elegendő információ, kidolgozásuk a Csatlakoztatási módszertan 3.0 keretében történik meg.

A tenant létrehozás folyamata

A tenant létrehozás erőforrásigénye

A tenant létrehozásra vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 szakrendszerre vetítve (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenant létrehozása a Keretrendszerben | ASP super admin | 0,2 nap | 3-4 embernap | 0,1 embernap | - |
| Adatbázisok létrehozása a Gazdálkodási és Iratkezelő szakrendszerekben | Infrastruktúra üzemeltető | 0,2 nap | 6-8 embernap | 0,2 embernap | - |
| Tenant adminisztrátor felvétele a Keretrendszerben | ASP super admin | 0,2 nap | 3-4 embernap | 0,1 embernap | - |
| Tenant felhasználók felvétele és szerepkörök összerendelése a Keretrendszerben | Tenant admin | 0,2 - 1 nap | - | - | 0,1-1 embernap |
| Szakrendszeri beállítások elvégzése | Szakrendszer admin | 0,5 - 2 nap | - | - | 0,1-1,5 embernap |
| Felhasználói jogosultságok beállítása | Szakrendszer admin | 0,5 - 2 nap | - | - | 0,1-1,5 embernap |
| Tokenek legyártása és tanúsítványok hozzárendelése | Infrastruktúra üzemeltető | 10-15 nap | 15-20 embernap | 0,2-0,5 embernap | - |
| Tokenek tömeges átvétele (meghatalmazás útján) | Önkormányzati kapcsolattartó | 0,5 nap | 6-8 embernap | 0,2 embernap | 0,2 embernap (felutazás nélkül) |
| Tokenek kiosztása önkormányzati felhasználók között | Önkormányzati kapcsolattartó | 0,25 nap | - | - | 0,25 embernap |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén.

Az űrlapkezelés folyamata

Űrlapkezelés erőforrásigénye

Az űrlapkezelésre vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

- A becslések egy darab, átlagos bonyolultságú űrlapra vonatkoznak. Egyszerűbb űrlapok esetében kisebb, összetettebb űrlapok esetében nagyobb ráfordítás lehet szükséges.

- Szürke színnel azokat a feladatokat, folyamatrészeket jelöltük, amelyek nem a csatlakoztatási folyamat részei (űrlapok létrehozásakor, módosításakor felmerülő feladatok).

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Űrlap létrehozása** | ASP űrlap tervező | 2-5 munkanap | - | 2-3 embernap | - |
| Űrlap módosítása*** | ASP űrlap tervező | 1-2 munkanap | - | 1 embernap | - |
| Űrlap szakrendszeri illesztése** | ASP űrlap tervező | 5 munkanap | - | 1-2 embernap | - |
| Űrlap tesztelése** | ASP űrlap tervező | 1-2 munkanap | - | 1 embernap | - |
| Kitöltési útmutató készítése** | ASP űrlap tervező | 2 munkanap | - | 2 embernap | - |
| Űrlap önkormányzati megszemélyesítése | Önkormányzat | 1 munkanap | 4-6 embernap | 0,2 embernap | 0,5 embernap |
| Űrlap önkormányzati ellenőrzése | Önkormányzat | 1 munkanap | 2-4 embernap | 0,1 embernap | 0,5 embernap |
| Űrlap publikálása | ELÜGY portál szerkesztő | 1 munkanap | - | 0,1 embernap | - |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén.

**Nem a csatlakoztatási folyamat része.

Önkormányzati oktatások

Az önkormányzatok kulcsfelhasználói és felhasználói oktatásainak lebonyolítása a csatlakoztatási feladatrendszer kritikus eleme, szoros ütemezési és logikai összefüggésben áll a Csatlakozási szakasz egyéb feladatrendszereivel, mint az önkormányzati csatlakozási tesztek és migráció.

Az önkormányzati oktatások lebonyolításának folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.

Az önkormányzati oktatások lebonyolításának folyamata

Az önkormányzati oktatások erőforrásigénye

| Feladat | Felelős | Átfutási idő (csatlakoztatási ütemenként) | Becsült ráfordítás csatlakozási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatások tervezése | ASP Menedzsment szervezet Oktatásfelelős | 3 hét | 15 embernap* | nem értelmezhető** | - |
| Tantermi tananyagok frissítése, menedzsmentje | ASP Menedzsment szervezet Oktatásfelelős | 1 hónap | 20 embernap* | nem értelmezhető** | - |
| E-Learning tartalommenedzsment | ASP Menedzsment szervezet Oktatásfelelős | 2 hét | 15 embernap* | nem értelmezhető** | - |
| Oktatások szervezése (Alkalmazásoktatások+ Tesztelés oktatása) | ASP Menedzsment szervezet Oktatásfelelős | 2-3 hónap | 45 embernap* | nem értelmezhető** | - |
| Tantermi oktatási környezet létrehozása/frissítése | ASP Informatikai Szolgáltató szervezet | 2-3 hónap | 5 embernap* | nem értelmezhető** | - |
| Tantermi oktatások lebonyolítása (Alkalmazásoktatások+Tesztelés oktatása) | ASP Menedzsment szervezet Oktató | 2-3 hónap | oktatások időtartama*** x oktatási alkalmak | oktatások időtartama*** x oktatási alkalmak | oktatási napok időtartama * felhasználószám szakrendszerenkénti |
| E-learning oktatások lebonyolítása | - | 1-2 hónap | - | - | 2 embernap * szakrendszeri felhasználó |
| Vizsgák, kiértékelések menedzsmentje | ASP Menedzsment szervezet Oktatásfelelős | 2-3 hónap | 10 embernap* | 0,25 embernap | - |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén.

** független a csatlakozók számától.

*** lásd Az oktatások időtartalma - összefoglaló tábla

Az oktatások időtartama szakrendszerenként – összefoglaló tábla

Az alábbi adatok a szakrendszer szállítóktól kapott visszajelzések alapján kerültek feltüntetésre.

| Oktatás | Résztvevő | Időtartam |
| --- | --- | --- |
| Adó szakrendszer felhasználói oktatás | Önkormányzat adó szakrendszer felhasználó szám | 2x2 nap |
| Ingatlankataszter szakrendszer felhasználói oktatás | Önkormányzat ingatlankataszter szakrendszer felhasználó szám | 1 nap |
| Gazdálkodási szakrendszer felhasználói oktatás | Önkormányzat gazdálkodási szakrendszer felhasználó szám | 6 nap + 5 nap |
| Ipar- és kereskedelmi szakrendszer felhasználói oktatás | Önkormányzat Iparker felhasználó szám | 1 nap |
| Települési Portál felhasználói oktatás | Önkormányzat Települési Portál tartalomszerkesztő szám | 1 nap |
| Teszteléshez kapcsoló oktatások | Önkormányzati tesztelésben részt vevők | ~fél nap* |

Önkormányzati csatlakoztatással kapcsolatos tesztek

Az önkormányzati csatlakoztatással kapcsolatos tesztelés során a dokumentum különbséget tesz a PILOT időszak és az éles időszak tesztelése között.

A PILOT önkormányzatok tesztelésének folyamata

Pilot tesztelések erőforrásigénye

Az PILOT önkormányzatok tesztelésre vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

- A feladatban található teszt kategóriák (megrendelői tesztek, üzemeltetői tesztek stb.) magukban foglalják a kategóriába tartozó összes teszt típust (funkcionális, integrációs stb.).

- A Felelős (ASP) oszlopban található felelős nem a folyamatért ténylegesen felelős személyt/szervezetet jelöli, hanem a folyamatért felelős ASP oldali szerepkört.

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 szakrendszerre vetítve (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megrendelői tesztek (önkormányzati részvétellel) | Szakmai munkacsoportok | 4-6 hét | 60 embernap | 6-8 embernap/önkormányzat | 2-4 embernap/szakrendszer |
| Üzemeltetési tesztek | Infrastruktúra és üzemeltetési munkacsoport | 6-8 hét | 60 embernap | 6-8 embernap/önkormányzat | 0,5 embernap/szakrendszer |
| Önkormányzati elfogadási tesztek | ASP teszt koordinátor | 6-8 hét | 30 embernap | 2-3 embernap/önkormányzat | 2-3 embernap/szakrendszer |

* 10 pilot önkormányzatra vetítve

Az önkormányzati tesztelés folyamata az éles szolgáltatási időszakban

Csatlakozási tesztelések erőforrásigénye (éles szolgáltatás)

Az éles időszaki tesztelésre vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

- A Felelős (ASP) oszlopban található felelős nem a folyamatért ténylegesen felelős személyt/szervezetet jelöli, hanem a folyamatért felelős ASP oldali szerepkört.

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 szakrendszerre vetítve (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemeltetési tesztek | Infrastruktúra üzemeltető | 2-3 hét | 10 embernap | 0,25 embernap/önkormányzat | - |
| Önkormányzati elfogadási tesztek | ASP teszt koordinátor | 2-3 hét | 45 embernap | 1 embernap/önkormányzat | 3-5 embernap/szakrendszer |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén

Önkormányzat oldali migráció

Az önkormányzati migráció folyamata

Önkormányzati migráció erőforrásigénye

Az önkormányzat oldali migrációra vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

- A Felelős (ASP) oszlopban található felelős nem a folyamatért ténylegesen felelős személyt/szervezetet jelöli, hanem a folyamatért felelős ASP oldali szerepkört.

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 szakrendszerre vetítve (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migráció tervezése | ASP migráció koordinátor | 4 hét | 10 embernap | 0,25 embernap/önkormányzat | 1-2 embernap/szakrendszer |
| Migrációs környezet létrehozása, inicializálása | Szolgáltatásmenedzser | 1 hét | 10 embernap | 0,25 embernap/önkormányzat | - |
| Előzetes migráció (forrásmigrációs és migrációs tesztkörök, adatjavítások) | ASP migráció koordinátor | 4-6 hét | 80 embernap | 2-3 embernap/önkormányzat | 2-5 embernap/szakrendszer |
| Éles migráció | ASP migráció koordinátor | 2 nap | 4-6 embernap | 0,1-0,15/embernap/önkormányzat | 0,5 embernap/szakrendszer |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén

ASP éles indítás

Az éles indítás folyamata

Éles indulás erőforrásigénye

Az éles indításra vonatkozó erőforrásigény becslése során az alábbi alapvetésekből indultunk ki:

- Az átfutási idők a feladat teljes átfutási idejére vonatkoznak, míg a becsült ráfordítások a feladat végrehajtásáért szükséges, effektív munkavégzést jelentik.

- A Felelős (ASP) oszlopban található felelős nem a folyamatért ténylegesen felelős személyt/szervezetet jelöli, hanem a folyamatért felelős ASP oldali szerepkört.

| Feladat | Felelős (ASP) | Átfutási idő csatlakoztatási ütemenként | Becsült ráfordítás csatlakoztatási ütemenként* (ASP) | Becsült ráfordítás 1 önkormányzatra vetítve (ASP) | Becsült ráfordítás 1 szakrendszerre vetítve (Önkormányzat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korábbi szakrendszerek leállítása és archív módba helyezése | ASP migráció koordinátor | 1 munkanap | - | - | 0,2 embernap/ szakrendszer |
| Éles migráció | ASP migráció koordinátor | 2 nap | 4-6 embernap | 0,1-0,15/embernap /önkormányzat | 0,5 embernap/ szakrendszer |
| Utólagos finomhangolás, javítások | Infrastruktúra üzemeltető | 10 munkanap | 2-3 embernap | 0,05 embernap/ önkormányzat | 3-5 embernap/ szakrendszer |
| Stabilizáció, éles üzemi ellenőrzések | Infrastruktúra üzemeltető | 20 munkanap | 5-8 embernap | 0,2 embernap/ önkormányzat | 1-1,5 embernap/ szakrendszer |

*becslések átlagosan 40 önkormányzat egy csatlakoztatási ütemben (~5-6 hónap) való csatlakoztatása estén

A csatlakozási feladatok ütemezése

PILOT időszakra vonatkozó speciális kötöttségek

Pályázati kötöttségek

A pályázat legfontosabb kötöttségei az indikátorok teljesítéséből adódnak. Ezek képezik a legnagyobb prioritással betartandó követelményeket, amelyeket alapvetően nem lehet megkérdőjelezni, kizárólag Támogatási Szerződés módosítással lehet monitoring mutatókat módosítani.

Külön figyelemmel kísérendő az EKOP projektet kísérő KMOP pályázat zárási határideje, mely a csatlakozó önkormányzatok finanszírozását segíti elő.

ASP projekt határidők:

- EKOP projektzárás: szerződés szerint 2015. április 30., eddig lehetséges az 5+5 PILOT önkormányzat csatlakoztatása és a csatlakoztatáshoz kapcsolódó feladatok lezárása.

KMOP pályázati határidők:

- A KMOP pályázat alapján a kedvezményezett önkormányzatoknak 2015. június 30-ig csatlakozniuk kell az ASP Központhoz, és eddig az időpontig használhatják fel a támogatási összeget. Ezen időpontig szükséges minden olyan tevékenység megvalósítása, amelyhez pénzügyi elszámolás tartozhat, tehát potenciálisan az oktatási, a tesztelési és a migrációs feladatok is.

Szakmai alapvetések a csatlakoztatások ütemezésével kapcsolatban

Általános szakmai alapvetések

Egyes önkormányzati szakágak leterheltsége az év során ingadozó, a nagyobb leterheltségű időszakokat az ütemezés-tervezés során érdemes figyelembe venni:

  - Adó szakrendszer: január-február, május-június, szeptember, december

  - Gazdálkodás: januártól március közepéig, szeptember-október

A PILOT, illetve az egyéb KMOP kedvezményezett önkormányzatok esetében valószínűleg az Adó szakrendszer csatlakozási feladatainál szükséges figyelembe venni az önkormányzati leterheltséget.

Figyelembe szükséges venni továbbá az erőforrásokban hiányos szabadságolási időszakokat (december vége és július-augusztus), valamint az önkormányzati választások időszaka alatti leterhelt időszakokat.

Feladatrendszerrel kapcsolatos szakmai alapvetések

Kapcsolatfelvétel és tájékoztatás

  - Az ASP szolgáltatások bemutatását, valamint a Csatlakozási feladatok bemutatását az önkormányzatok számára minél előbb javasolt megtartani annak érdekében, hogy az érintett önkormányzatok feladataik tervezését megkezdhessék, valamint a támogatási összegek minél ésszerűbben kerülhessenek felhasználására.

Beszerzések

  - Az önkormányzat oldali tesztkoordinátor beszerzése a sikeres tesztelési feladatok ellátásához minimum a tesztelések megkezdése előtt 2 hónappal, azaz az éles indulást megelőzően 4 hónappal szükséges.

  - Az önkormányzat oldali migrációs szakértő beszerzése a migrációs tevékenységek előtt javasoltan 3, de legkésőbb 1 hónappal, azaz az éles indulást megelőzően 2 hónappal szükséges.

  - A hardver- és szoftverbeszerzéseknek az infrastruktúra kialakításáig meg kell történnie, szükségszerűen az éles indítást megelőzően legkésőbb 3 hónappal.

Igazgatásszervezési feltételek

- Az igazgatásszervezési (szervezeti, ügyviteli feltételek) biztosítása ~1 hónapot vesz igénybe az önkormányzatok oldaláról. Az ügyviteli feltételek biztosítása a csatlakozás előkészítési szakasz feladata, az éles indulás előtt 3 hónappal javasolt lezárni.

Szabályozási feltételek biztosítása

  - A javasolt jogszabályi módosításokra az IGSZ az alábbi átfutási időket tartja relevánsnak:

  - E-ügyintézés rendeletalkotás – 1 hónap

  - Helyi adókról szóló rendelet módosítása – 3 hónap

  - Iratkezelési szabályzat módosítás – 1 hónap

  - SZMSZ módosítás, Munkaköri leírások módosítása – 1 hónap

Az IGSZ javaslata szerint a szabályozási feltételek megteremtése az éles indulást megelőző 1 hónapig szükséges.

Oktatások

  - A szakrendszeri felhasználói oktatások lebonyolítása az önkormányzati csatlakozási tesztelésekkel összehangoltan, előtte javasolt. A tesztelés és az oktatás párhuzamossága esetén a tesztelők felhasználói oktatása elsőbbséget kell, hogy élvezzen.

  - Az önkormányzati felhasználók egyes csatlakozási feladatait (pl. oktatás) érdemes több oktatási ütemre bontani a mennyiségi követelmények miatt.

Műszaki- technológia- üzemeltetési feltételek és az önkormányzati infrastruktúra felkészítése

  - A műszaki feltételek biztosítása és az önkormányzati infrastruktúra felkészítése a tesztelések megkezdéséig szükséges. Ez várhatóan az éles indulást megelőző legkésőbb 2,5 hónap.

Tesztelés

  - A tesztelési feladatok tervezésének és a megvalósításának átfutási ideje hozzávetőlegesen 1-2 hónapot ölel fel önkormányzatonként. Ez időszak mind az ASP Központ (projekt) oldaláról, mind önkormányzati oldalról jelentős erőforrásokat köt le és kiemelt koordinációt igényel. Az ASP központ számára javasolt az egy csatlakozási ütembe tartozó önkormányzati teszteléseket egy időben, szakrendszerenként megvalósítani.

Migráció és éles indítás

  - Migráció előkészítése, a helyi migrációs igények felmérése és megtervezése hozzávetőlegesen 3 hetes átfutási idejű feladat, tehát javasoljuk a régi rendszer tervezett leállítását és az éles migrációt megelőzően 1 hónappal lezárni.  A részletes ütemezését az AP éles indítási forgatókönyvnek szükséges részletezni.

A fenti függőséges figyelembevételével az önkormányzatok csatlakozási ütemezésére az alábbi javaslatot tesszük:

Javaslat az önkormányzatok csatlakozási feladatainak ütemezésére

| Csatlakozási feladatok | Csatlakozó önkormányzat feladatai |  | Csatlakozási ütem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Önkormányzati feladatok | Átfutási idő | T-6 | T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-1 | T0 |
| Önkormányzati csatlakozások tervezése, kapcsolatfelvétel | Kapcsolattartási és szakmai felelősök kijelölése Csatlakozási szervezet felállítása | 1 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csatlakozási adatbekérő kérdőív kitöltése, adatszolgáltatás | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Helyzetfelméréseken való együttműködés | 2 nap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASP Tájékoztatási rendszerek megismerése (ASP Tájékoztatási Portál, fórumok, Help Desk szolgáltatás, önkormányzati munkafelületek) | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saját hatáskörben, az ASP szervezet információi alapján az önkormányzat csatlakozási feladatrendszerének megtervezése - Felelősök kijelölése - Feladatrendszer ütemezése, erőforrások biztosítása - Beszerzések és egyéb költségek tervezése | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magas szintű szolgáltatásigénylés - csatlakozni kívánó jogi személyek meghatározása - Igénybe venni kívánt szakrendszerek meghatározása - Elektronikus ügyintézési szolgáltatási igény meghatározása | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csatlakozási feladatokra vonatkozó Csatlakozási szerződés egyeztetése, szerződéskötés | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP Szolgáltatási portfolió meghatározása és szerződéskötés | Szolgáltatási igény felmérése és részletes szolgáltatásigénylés - ASP Központ háttérszolgáltatásainak megismerése - Szakrendszeri és elektronikus ügyintézési szolgáltatások megismerése - Részletes szakrendszeri és elektronikus szolgáltatási igény meghatározása - Szolgáltatási szint megállapodások egyeztetése | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASP szolgáltatási szerződés megkötése | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
| Beszerzés | Műszaki-technikai feltételek (PC, nyomtató, internet csatlakozás) megteremtéséhez szükséges beszerzések | 3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT biztonsági feltételek megteremtéséhez szükséges beszerzések (opcionális) | 3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teszteléshez és migrációhoz kapcsolódó beszerzések (opcionális) | 3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Igazgatásszervezési (szervezeti, ügyviteli) feltételek biztosítása | Szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe - Belső ügyviteli folyamatok igazítása az ASP rendszer által kezelt támogatott folyamatokhoz | 1-2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szakrendszeri testreszabási igények felmérése - Ügyviteli folyamatok testreszabási (paraméterezési) igényeinek meghatározása - Űrlap testreszabási (paraméterezési) igények meghatározása - Iratminták testreszabási igényeinek maghatározása | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Szabályozási (belső, külső) feltételek biztosítása | E-ügyintézés rendeletalkotás (opcionális; tájékoztatási anyag készítése elegendő) | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Helyi adókról szóló rendelet módosítása | 3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iratkezelési szabályzat módosítás | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SZMSZ módosítás | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkaköri leírások módosítása (opcionális) | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Műszaki - Technológiai-üzemeltetési feltételek biztosítása (választott szakrendszereknek megfelelően) | Műszaki, technikai és üzemeltetési feltételek megteremtése - Felhasználó oldali műszaki technológiai feltételek (PC, nyomtató, internet csatlakozás) üzembe helyezése - Lokális önkormányzati IT üzemeltetési környezet kialakítása | 2-3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrációs feltételek megteremtése | 2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT biztonsági feltételek megteremtése | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendszerbevezetés megtervezése, infrastruktúra kialakítása | Felhasználói hozzáférés és jogosultságok kezelése | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiadmányozási iratminták testreszabása | 1-2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronikus űrlapok megszemélyesítése | 2-3 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szakrendszeri ügyviteli felmérése paraméterezési (testreszabási) igények meghatározása, beállítása | 2-3 hét |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati oktatások | Oktatások tervezése és ütemezése | 1 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oktatáson résztvevők (kulcsfelhasználók és felhasználók) kijelölése | 1 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tantermi oktatásokon való részvétel | 2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-learning felület megismerése, e-learning oktatások lebonyolítása | 1-2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzat oldali tesztelések | Önkormányzat oldali teszt feladatok tervezése, tesztelők kijelölése | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Önkormányzat oldali tesztelése lebonyolítása, dokumentálása | 2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzat oldali migráció | Helyi migrációs igényfelmérés, meghatározása - Migrálandó rendszerek meghatározása - Migráció ütemezésére vonatkozó egyedi igények meghatározása | 3 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Migráció elvégzése: - Forrásrendszeri adatállomány előállítása - Adattisztítás, javítás - Adatok teljes körűségének biztosítása | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP éles indítás | Régi rendszer leállítása, éles migráció | 2 hét |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Éles indítás | 1-2 nap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizáció | 1 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
| Tájékoztatás, kommunikáció | Belső kommunikáció a Hivatal munkatársai felé | 2-3 hónap |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lakosság és vállalkozások tájékoztatása | 1-2 hónap |  |  |  |  |  |  |  |

Csatlakoztatás költségvetés

Az önkormányzati csatlakoztatások költségvetésének tervezése az ASP működés előkészítő munkacsoport keretében, az igazgatásszervezés támogatásával megtörtént.

Csatlakoztatási kockázatok

| Kockázati tényező | Kockázat típusa | Bekövetk. valósz. | Hatás mértéke | Kockázat kezelése | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKOP projekt csúszása esetén a KMOP pályázat 2015. június 30-ai zárási határideje hátrányosan érinti a KMOP támogatott önkormányzatok forrásfelhasználását | Ütemezési és finanszírozási kockázat | Magas | Magas | EKOP projekt ütemezésekor nemcsak a projektfeladatok ütemezését, hanem a csatlakozási és éles szolgáltatási feladatokat is figyelembe kell. | Projektvezetés |
| PILOT csatlakozása finanszírozás adott és tervezett a projektköltségvetésből, de a KMOP önkormányzatok csatlakozási feladatainak ellátásához már idén év végén szükséges erőforrásokat bevonni (többlet költség) | Finanszírozási kockázat | Közepes | Magas | Javasoljuk a csatlakozásokkal kapcsolatos menedzsment feladatokra már a projekt költségvetésből elkülöníteni és a projekt utolsó 2-3 hónapjában felállítani a csatlakozással foglalkozó menedzsment szervezetet. | Projektvezetés |
| PILOT önkormányzatok csatlakoztatásának és KMOP csatlakozások lehetséges időbeli összecsúszása | Ütemezési kockázat | Magas | Alacsony | Szükséges előre tervezni az esetleges PILOT csatlakoztatások időbeli csúszásával és felkészülni az együttesen ellátható csatlakozás előkészítési és csatlakozási feladatokra. | Csatlakozási MCS és Projektvezetés |
| A csatlakoztatási feladatok nem válnak a szervezeti működés részévé | Működési kockázat | Közepes | Magas | A csatlakoztatások irányítási és adminisztratív rendjét szükséges a projektidőszak alatt lefektetni és a kapcsolódó menedzsment kompetenciát bevonni. | ASP Központ működés előkészítés MCS és Projektvezetés |
| Nagyon sok a csatlakozási feladatok ellátásával kapcsolatos függőség a projektfeladatokkal (E-Learning rendszer rendelkezése állása az oktatásokhoz, Szakrendszer bevezetési terv, stb.), ezek időbeli csúszása kihat a csatlakozás előkészítési feladatokra. | Ütemezési kockázat | Magas | Magas | Szükséges a függőségek feltárása, egyeztetése a projekttagokkal, valamint a csatlakozási feladatok kapcsolódásainak tudatosítása. | Projektvezetés |
| Csatlakoztatási feladatok felelőse nem kialakított | Működési kockázat | Közepes | Magas | A Csatlakoztatási módszertan kijelöli a csatlakozás szerepköreit és felelősségeit, szükséges a szerepkörökhöz ASP projekten belül konkrét erőforrások rendelése (pl. migrációs koordinátor stb.) | Csatlakozási MCS és Projektvezetés |
| Önkormányzatok a rendelkezésre álló támogatási források jelentős részét hardvereszközre költik. | Finanszírozási kockázat | Magas | Magas | Szükséges az önkormányzatok folyamatos ellátása a megfelelő információkkal még a beszerzések megkezdése előtt. | Csatlakozási MCS és Projektvezetés |
| Technikai feltételek a csatlakozáshoz (PMSZ, SharePoint stb.) nincsenek beágyazva a projektbe | Technológia kockázat | Közepes | Közepes | A megfelelő tájékoztatási és menedzsment csatornák kialakítását illeszteni szükséges a projekt feladatrendszerébe és felelőst kell rendelni hozzá. | Infrastruktúra, üzemeltetés és biztonsági MCS |
| A jelenleg használt önkormányzati forrásrendszerek adatminősége – nagyobb méretű nyilvántartások esetén – nem ismert, és önkormányzatonként jelentős különbségek lehetnek. | Technológia kockázat | Közepes | Közepes | Tudatosítani kell az önkormányzatokban, hogy kiemelten fontos a migráció korai, előkészületi szakaszának mihamarabbi megkezdése, amely során egyeztetni kell a forrásrendszeri szállítókkal és fel kell térképezni a forrásrendszeri adatok minőségét. | ASP migráció koordinátor |
| A migrációhoz szükséges önkormányzati oldali forrásmigrációs alkalmazások fejlesztésére a projektnek csak áttételes hatása van, a késedelmük esetén a projekt kevés kontrollal rendelkezik, ennek ellenére, mint függőség be kell építeni az ütemezésbe. | Ütemezési kockázat | Magas | Közepes | Az önkormányzati fejlesztési feladatok tekintetében folyamatosan informálódni kell, késedelmet vagy problémát minél előbb azonosítani kell. | Projektvezetés |
| Nagyobb önkormányzatok esetében a forrásmigráció elvégzéséhez (kiöntés, adatmapping stb.) és az adattisztításhoz nincs meg a megfelelő kompetencia önkormányzati oldalon. | Erőforrás kockázat | Közepes | Közepes | Központi támogatást és iránymutatást (pl. korábbi dokumentációk megosztása, felhívás külső szakértő igénybevételének lehetőségére stb.) nyújtani a nagyobb, több adatot tartalmazó forrásrendszerekkel rendelkező önkormányzatoknak a migráció és adattisztítás során. | ASP migráció koordinátor |

Nyitott kérdések az önkormányzati csatlakoztatásokkal kapcsolatban

- Az oktatásokkal kapcsolatban továbbra is nyitott kérdés, hogy szükséges-e az alkalmazások oktatását követően számon kérni a részvevők tudását (kiemelten az E-Learning oktatások esetében)?

- Lesznek-e olyan szakrendszerek, amelyeket kötelező választani (pl. Iratkezelő szakrendszer) a csatlakozás során? Amennyiben igen, az hatással lehet az 1. integrációs igényre (pl. integrációs feladatok és ráfordítások csökkenése, magasabb integrációs fok elérése).

- Amennyiben a csatlakozó önkormányzat már rendelkezik elektronikus ügyintézési rendszerrel és a csatlakozás során az ASP rendszeren belüli elektronikus ügyintézést választja, úgy a meglévő elektronikus ügyintézési rendszere miként kerül kiváltásra? Amennyiben továbbra is a saját elektronikus ügyintézési rendszerét kívánja használni, miként valósulhat meg az integráció az ASP rendszerhez?

- Megvalósítható-e előbb a Keretrendszer felhasználói hozzáférést és jogosultságkezelést támogató felülete? Ez esetben kezelhetőbb és nyomon követhetőbb felhasználó és jogosultság kezelés alakulna ki már az EKOP projekt időszaka során, amely hatékonyabbá tenné az önkormányzatok csatlakoztatását.

- Szükség van-e a tenant admin és szakrendszeri adminok belépéséhez a tokenek legyártásának? Amennyiben igen, úgy a tokeneknek már a tenant admin és a szakrendszeri adminok belépésekor rendelkezésre kell állnia. A tokenek gyártása és kiosztása így történhet:

  - egy ütemben (egyszerre): tenant admin + szakrendszer adminok + szakrendszer felhasználók, ez esetben egyszerre átvehetőek a tokenek

  - két ütemben: 1. ütem: tenant admin + szakrendszer adminok, 2. ütem: szakrendszer felhasználók, ez esetben két alkalom szükséges a tokenek átvételéhez

- Szoftveres vagy hardveres token szükséges a tesztelések megkezdéséhez?

- Szükség van-e tokenekre a migráció elvégzéséhez?

- Szükséges-e az éles indítási időszakban az ASP szakrendszerek verziófrissítése esetén a verziófrissített szakrendszerek önkormányzati funkcionális tesztelése (pl. dedikált önkormányzati körben) vagy elegendő ASP Központ hatókörben tesztelni a verziófrissített szakrendszereket?